## Project WBS
PROJECT WBS
TaskID | Task | Assign | From | To | Total Time (hour) | Previous Tasks | % completed | Note
|  |  |  | Total Time Estimated | 0

## Risk Mgmt Plan
RISK MANAGEMENT PLAN
No | Risk Description | Risk Type | Risk Group | Affects | Effects | Probability | Strategy | Strategy Description
1 | Khách hàng yêu cầu hay đổi nền tảng, các chức năng,... | Scope & Requirement | C1 - Customers & Users | Project | 2 (tolerable) | 10 - 25% (Low) | Avoidance strategy | Phát triển phần mềm đa nền tảng
2 | Hạn giao sản phẩm sớm hơn so với hạn đã định trước | Estimation | C1 - Customers & Users | Business | 2 (tolerable) | 25 - 50% (Moderate) | Minimization strategy | Hoàn thiện các chức năng chính trước, còn lại sẽ cập nhật sau
3 | Khách hàng yêu cầu mở rộng quy mộ phần mềm (vd: từ 4-5 người đến 20-30 người dùng) | Scope & Requirement | C1 - Customers & Users | Business | 2 (tolerable) | 10 - 25% (Low) | Avoidance strategy | Phát triển phần mềm linh hoạt cho việc mở rộng
4 | Các yêu cầu thay đổi dẫn đến mở rộng phạm vi phần mềm (kinh doanh thuốc, dụng cụ y tế,…) | Scope & Requirement | C2 - Scope & requirement | Project | 1 (insignificant) | 10 - 25% (Low) | Contingency plan
5 | Hiểu sai yêu cầu khách hàng | Scope & Requirement | C2 - Scope & requirement | Project | 2 (insignificant) | 10 - 25% (Low) | Minimization strategy | Thảo luận lại với khách hàng kỹ càng hơn
6 | Kết nối database hay gặp trục trặc | Technology | C4 - Environment | Product | 2 (tolerable) | 25 - 50% (Moderate) | Avoidance strategy
7 | Thành viên vắng mặt trong thời gian dài | People |  | Project | 2 (tolerable) | 25 - 50% (Moderate) | Minimization strategy
8 | Các thành viên khống nhất được giờ họp nhóm | People | C4 - Environment | Project | 3 (serious) | 10 - 25% (Low) | Avoidance strategy | Tăng cường họp online
9 | Thành viên đột ngột rời dự án | People |  | Project | 4 (serious) | 10 - 25% (Low) | Contingency plan
10 | Lỗi xảy ra do các thành viên không thống nhất các phiên bản, công cụ phát triển | Technology | C4 - Environment | Project | 2 (tolerable) | 10 - 25% (Low) | Avoidance strategy | Yêu cầu tất cả thành viên sử dụng cùng một phiên bản
11 | Trục trặc về máy móc khiến ảnh hưởng tới dữ liệu | Technology | C4 - Environment | Product | 2 (tolerable) | 25 - 50% (Moderate) | Avoidance strategy | Thường xuyên back-up dữ liệu lên mạng

## Ref
Risk Group | Risk Type | Effects | Probability | Affects | Strategy | Member
C1 - Customers & Users | Technology | 1 (insignificant) | < 10% (Very low) | Product | Avoidance strategy | 1
C2 - Scope & requirement | People | 2 (tolerable) | 10 - 25% (Low) | Project | Minimization strategy | 2
C3 - Execution | Organization | 3 (serious) | 25 - 50% (Moderate) | Business | Contingency plan | 3
C4 - Environment | Tools | 4 (catastroph) | 50 - 75% (High)
| Scope & Requirement |  | > 75% (Very high)
Estimation