## Project WBS
PROJECT WBS
TaskID | Task | Assign | From | To | Total Time (hour) | Previous Tasks | % completed | Note
Quản lý dự án
1 | Lịch họp tuần | Dương Quốc Bảo | 2018-06-03 | 2018-07-03 | 16 |  | 100%
2 | Thiết kế sơ đồ TeamGrantt | Lâm Quốc Thái | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 4 |  | 100%
3 | Đánh giá và báo cáo tiến độ tuần | Dương Quốc Bảo | 2018-06-03 | 2018-07-03 | 8 |  | 100%
4 | Quản lý rủi ro | Lê Hân | 2018-06-03 | 2018-07-03 | 20 |  | 100%
Quản lý cấu hình
5 | Thiết lập môi trường làm việc | Dương Quốc Bảo | 2018-06-03 | 2018-07-03 | 6 |  | 0%
6 | Thiết lập thư mục quản lý cấu hình | Lê Hân | 2018-06-03 | 2018-07-03 | 6 |  | 0%
7 | Phân quyền người sử dụng | Lâm Quốc Thái | 2018-06-03 | 2018-07-03 | 2 |  | 0%
Đào tạo
8 | Công nghệ | Lê Hân | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 1 |  | 100%
9 | Database | Lâm Quốc Thái | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2 |  | 100%
10 | Phần mềm bổ sung | Dương Quốc Bảo | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 1 |  | 100%
11 | Ngôn ngữ lập trình | Lê Hân | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 1 |  | 100%
Thực hiện dự án
12 | Khảo sát yêu cầu | Lâm Quốc Thái | 13/3/2018 | 13/3/2018 | 16 |  | 0%
13 | Phân tích, thiết kế | Lê Hân | 14/3/2018 | 15/3/2018 | 20 |  | 0%
14 | Lập trình | Dương Quốc Bảo | 16/3/2018 | 22/3/2018 | 63 |  | 0%
1 | Kiểm thử | Lâm Quốc Thái | 23/3/2018 | 23/3/2018 | 4 |  | 0%
14 | Bàn giao sản phẩm | Lê Hân | 24/3/2018 | 24/3/2018 | 16 |  | 0%
Khảo sát yêu cầu
15 | Xác định yêu cầu của khách hàng | Lâm Quốc Thái | 13/3/2018 | 13/3/2018 | 4 |  | 0%
16 | Xác định yêu cầu phụ | Lê Hân | 13/3/2018 | 13/3/2018 | 4 |  | 0%
17 | Phân loại yêu cầu | Dương Quốc Bảo | 13/3/2018 | 13/3/2018 | 4 |  | 0%
Phân tích thiết kế
18 | UC Diagram | Dương Quốc Bảo | 14/3/2018 | 15/3/2018 | 4 |  | 0%
19 | UC Description | Lê Hân | 14/3/2018 | 15/3/2018 | 4 |  | 0%
20 | Class Diagram | Lâm Quốc Thái | 14/3/2018 | 15/3/2018 | 4 |  | 0%
21 | Seq Diagram | Lê Hân | 14/3/2018 | 15/3/2018 | 4 |  | 0%
22 | Database | Dương Quốc Bảo | 14/3/2018 | 15/3/2018 | 4 |  | 0%
Lập trình
23 | Thiết kế giao diện Web | Lâm Quốc Thái | 16/3/2018 | 17/3/2018 | 16 |  | 0%
24 | Chức năng quản lí | Dương Quốc Bảo | 16/3/2018 | 18/3/2018 | 19 |  | 0%
25 | Chức năng lọc danh sách bệnh nhân | Lê Hân | 16/3/2018 | 22/3/2018 | 28 |  | 0%
Kiểm thử
26 | Test Junit | Lâm Quốc Thái | 23/3/2018 | 23/3/2018 | 4 |  | 0%
Bàn giao sản phẩm
27 | Đưa ứng dụng lên host server | Lê Hân | 24/3/2018 | 24/3/2018 | 4 |  | 0%
28 | Cài đặt bảo mật https | Dương Quốc Bảo | 24/3/2018 | 24/3/2018 | 4 |  | 0%
29 | Liên hệ khách hàng | Lâm Quốc Thái | 24/3/2018 | 24/3/2018 | 4 |  | 0%
|  |  | Total Time Estimated |  | 285

## Risk Mgmt Plan
RISK MANAGEMENT PLAN
No | Risk Description | Risk Type | Risk Group | Affects | Effects | Probability | Strategy | Strategy Description
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

## Ref
Risk Group | Risk Type | Effects | Probability | Affects | Strategy | Member
C1 - Customers & Users | Technology | 1 (insignificant) | < 10% (Very low) | Product | Avoidance strategy | Dương Quốc Bảo
C2 - Scope & requirement | People | 2 (tolerable) | 10 - 25% (Low) | Project | Minimization strategy | Lê Hân
C3 - Execution | Organization | 3 (serious) | 25 - 50% (Moderate) | Business | Contingency plan | Lâm Quốc Thái
C4 - Environment | Tools | 4 (catastroph) | 50 - 75% (High)
| Scope & Requirement |  | > 75% (Very high)
Estimation